|  |  |
| --- | --- |
| UBND QUẬN HÀ ĐÔNG**TRƯỜNG THCS VĂN QUÁN**Số: / KH- THCS VQ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Văn Quán, ngày 3 tháng 2 năm 2020* |

**KẾ HOẠCH QUÝ 2/2020**

 **DỰ ÁN “KHÔNG GIAN THỂ THAO AN TOÀN VÀ BÌNH ĐẲNG”**

**TẠI TRƯỜNG THCS VĂN QUÁN**

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động quý 2 của dự án “Không gian thể thao an toàn và bình đẳng tại các trường học ở Hà Nội”

Căn cứ vào kế hoạch số 184/KH – THCS VQ ngày 2 tháng 11 năm 2019 của nhà trường.

Ban chỉ đạo dự án “Không gian thể thao an toàn và bình đẳng tại các trường học ở Hà Nội” của trường THCS Văn Quán xây dựng kế hoạch hoạt động quý 2/2020 như sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hoạt động** | **Mục đích** | **Nội dung** **và tài liệu** | **Thời gian** **và địa điểm** | **Vai trò – trách nhiệm** |
| **1** | Hoạt động 1.1.3 b: Tập huấn cho các thành viên nòng cốt của CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi… | BGH, GVTD giúp thành viên nòng cốt có thêm kiến thức và kỹ năng về vấn đề bình đẳng giới và thể thao, cách thức lan toả đến các thành viên của CLB. | -Kiến thức về giới, bảo vệ trẻ em…-Các kỹ thuật bóng đá. | Tháng 3(dk: 21/3)- Nhà tập thể chất của trường | BGH ( đ/c Thuỷ ), đ/c Thi và nhóm TD, các em học sinh nòng cốt. |
| **2** | Hoạt động 1.2.1 a: Hỗ trợ các giáo viên tổ chức thi đấu bóng đá và ôn lại các nội dung sinh hoạt lồng ghép trong quý cho các thành viên CLB | Hướng dẫn, tổ chức thi đấu giao hữu bóng đá tháng 4 có lồng ghép kiến thức về giới và các kỹ thuật học sinh đã được huấn luyện trong quý 2. | Các đội bóng đã nữ thi đấu giao hữu với tinh thần: “ Đếm nụ cười, không đếm bàn thắng” | - Cuối tháng 4/2020(Dk: 19/4)-Tại nhà tập thể chất của trường. | Đ/c Thi, Như Ngọc và nhóm GVTD tổ chức các sân chơi cho các con. - Học sinh trong CLB được thực hành các kỹ năng đá bóng và các kỹ năng sống trong hoạt động. |
| **3** | Hoạt động 1.2.1 b: Sinh hoạt định kỳ của nhóm nòng cốt CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi: | Hỗ trợ BGH, GV TD tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ cho CLB Thủ lĩnh giúp học sinh nhóm nòng cốt CLB được học tập, thực hành các kỹ năng trong thể thao. | Theo kế hoạch hoạt động và tài liệu của CLB | -Chiều thứ 5 và sáng CN hàng tuần tháng 3,4.-Tại nhà tập thể chất | Nhóm GVTD trang bị cho các con các kiến thức về Giới,bình đẳng giới và các kỹ thuật về bóng đá. |
| **4** | Hoạt động 1.2.1 d: Mua sắm trang thiết bị thể thao cho các CLB tại 20 trường: bóng, áo bib, marker, chóp nhựa:-Vẽ tranh- Mua TB thể thao | - Trang bị các dụng cụ thể dục thể thao giúp học sinh có dụng cụ và không gian tập luyện.-Vẽ tranh cổ động và đưa thông điệp của dự án. | -Mua sắm trang thiết bị thể thao cho các CLB tại 20 trường: bóng, áo bib, marker, chóp nhựa - Thông điệp: Thể thao an toàn và bình đẳng, gắn kết yêu thương… | Tháng 2 (Dk 5/2)-Vẽ tranh quanh sân bóng trước cửa nhà tập thể chất | - BGH thuê hoạ sỹ vẽ tranh sau khi Plan duyệt bản vẽ.- Về thiết bị TDTT làm đề xuất nhờ PGD mua giúp. |
|  **5** | Hoạt động 1.2.2 a. Hỗ trợ CLB tổ chức các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em thông qua hoạt động ngoại khóa tại nhà trường  | -Tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh toàn trường về vấn đề bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em. | - Bộ câu hỏi, đáp án về bình đẳng giới và quyền trẻ em.- Kế hoạch truyền thông. | Tháng 3 (Dự kiến 9/3)Sân trường THCS Văn Quán. | -BGH (đ/c Thuỷ) chỉ đạo, giáo viên TPT và đ/c Thi, đ/c Như Ngọc thực hiện.-Học sinh toàn trường cùng tham gia. |
| **6** | Hoạt động 1.2.2b: Hỗ trợ tổ chức “Ngày hội bóng đá vui không cạnh tranh – Bình đẳng giới tại các trường” | - Truyền thông tới toàn thể học sinh, phụ huynh và nhân dân về các hoạt động của dự án và kết quả đạt được.-Tiếp tục lan toả thông điệp của dự án: Thể thao bình đẳng, không cạnh tranh. | - Kế hoạch tổ chức ngày hội.- Nội dung cuộc thi Rung chuông vàng… | Tháng 3 (Dk: 26/3)Sân trường THCS Văn Quán | -BGH ( đ/c Trần Yến, đ/c Thuỷ) chỉ đạo Gv đoàn đội, GVTD và các GVCN lớp hướng dẫn học sinh toàn trường tham gia. |
| **7** | Hoạt động 2.1.2: Cải tạo các không gian thể thao an toàn, bình đẳng và hòa nhập trong trường học  | Cải tạo và xây dựng sân bóng mini trước cửa nhà đa năng, tạo không gian cho học sinh tham gia đá bóng an toàn.  | - Kế hoạch cải tạo không gian thể thao.- Tờ trình. | 1 tháng- từ 20/2- 20/3.Tại sân trước cửa nhà tập thể chất của nhà trường | - BGH lập kế hoạch gửi PGD và tổ chức Plan duyệt.- Nhà thầu thi công dưới sự giám sát của PGD, Plan và BGH nhà trường.- PHHS và tổ chức Đoàn TN cùng hỗ trợ thi công. |

|  |  |
| --- | --- |
| **DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG** **Trần Thị Yến** |  **NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH** **PHÓ HIỆU TRƯỞNG****Đặng Thị Thanh Thủy**  |