**TRƯỜNG THCS VĂN QUÁN BÁO CÁO CẬP NHẬT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍNH ĐẾN HẾT T4/2020**

**(Gửi ảnh mỗi hoạt đông theo email tới:** [**dang.nguyenhai@plan-international.org**](mailto:dang.nguyenhai@plan-international.org))

*Báo cáo cập nhật hàng tháng, tháng sau cập nhật bằng việc viết tiếp các nội dung theo đầu hoạt động. Báo cáo gửi lại tổ chức Plan và PGD không muộn hơn 24 hàng tháng.*

**Tháng 11- tháng 12 năm 2019.**

**Hoạt động 1.1.2 b**: **Các giáo viên được tập huấn tổ chức tập huấn lại cho giáo viên còn lại trong nhà trường**

* Số giáo viên được tập huấn: 56 nam: 5 nữ : 51
* Ngày tập huấn: Ngày 19/12 và 24/12/2019.
* Người tập huấn: Đ/c Đặng Thị Thanh Thuỷ - PHT và đ/c Khương Đức Thi – GV TD
* Địa điểm tập huấn: Văn phòng và Nhà Đa năng- Trường THCS Văn Quán – Quận Hà Đông- Hà Nội.
* Nội dung tập huấn: Mục đích của dự án, các hoạt động chính của dự án. Truyền thông về giới, giới tính và bình đẳng giới và phòng chống bạo lực, bảo vệ trẻ em. Tổ chức các hoạt động huấn luyện đội bóng đá, các kỹ năng bóng đá an toàn, thể thao không cạnh tranh…..
* Phương pháp tập huấn: Tổ chức các hoạt động nhóm, chia sẻ kinh nghiệm, ra sân tập luyện trực tiếp với bóng
* Kết quả tập huấn: Gv toàn trường đã biết được mục đích của dự án và các hoạt động mà dự án sẽ triển khai. Gv nắm được các kiến thức về giới, giới tính, bình đẳng giới và có kỹ năng về việc hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới thông qua thể thao an toàn.

( Có Bảng kiểm đầu vào và đầu ra kèm theo)

Kết quả: Đầu vào:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đầu vào** | | | | **Đầu ra** | | | |
| **Tổng số** | **Nam** | **Nữ** | **Đạt** | **Tổng số** | **Nam** | **Nữ** | **Đạt** |
| 33 | 2 | 31 | 60% | 51 | 4 | 47 | 89,3% |

**Hoạt động 1.1.3 : Tuyển chọn thành viên nòng cốt cho CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi**

Tổng số thành viên: 82em. Trong đó,nam: 41; nữ: 41. Đều ở độ tuổi: 13 tuổi

* Số người tham gia tuyển chọn: 3. Hình thức tuyển chọn: Tổ chức cho học sinh nguyện đăng ký

Thời gian thực hiện: 1 tháng ( tháng 11/2019) Số lần thực hiện: 3 lần.

* CLB có thống nhất nội quy, vai trò trách nhiệm của thành viên, bầu ban chủ nhiệm CLB, xây dựng kế hoạch hoạt động, tần xuất sinh hoạt : Đã triển khai nội quy, kế hoạch, phân công trách nhiệm cho từng thành viên nòng cốt ( 10 em), tần suất sinh hoạt là 2 buổi/ tuần ( chiều thứ Năm, sáng CN)
* Gửi kèm một danh sách các thành viên CLB ( gồm tên, giới tính, lớp và chỉ rõ ban chủ nhiệm CLB)

**Hoạt động 1.1.3 b: Tập huấn cho các thành viên nòng cốt của CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi về Giới, Bảo vệ trẻ em và thể thao không cạnh tranh/ HS nhóm trưởng CLB (15 nữ và 15 nam) 1 ngày**

* Tổng số thành viên tham dự: nam nữ độ tuổi theo nhóm: Ngày tập huấn: 15/1 Người tập huấn: Đ/c Thi địa điểm: Nhà tập thể chất
* Người khác tham dự gồm: tổng số: 3đ/c và gồm : Đ/c Thuỷ - PHT, đ/c Như Ngọc, đ/c Thanh TD.
* Nội dung tập huấn: Các kiến thức về giới, giới tính, bảo vệ trẻ em, thể thao không cạnh tranh.
* Hình thức tập huấn: Thảo luận nhóm, thi đấu có kết hợp lồng ghép kiến thức.
* Kết quả tập huấn: Học sinh có hiểu biết thêm về giới, bảo vệ trẻ em, thể thao an toàn và bình đẳng
* Khuyến nghị cải thiện chất lượng tập huấn: Liên tục thay đổi hình thức tập huấn, tăng thực hành.

**Hoạt động 1.2.1 a: Hỗ trợ các giáo viên/ tình nguyện viên hướng dẫn tổ chức hoạt động thi đấu/ giao lưu bóng đá hàng tháng. ( thi có thể cả nam/ nữ và thi na/ nam. Một lần/ tháng. Hoạt động này không trùng với sinh hoạt định kỳ câu lạc bộ ở hoạt động 1.2.1b**

* Số thành viên CLB tham gia thi đấu: nhóm nam: 14 nhóm nữ: 14
* Ngày tổ chức: 10/12/2019. Địa điểm tổ chức: Nhà thể chất trường THCS Văn Quán.
* Kết quả các hoạt động thi đấu: Nhóm nam 1 thắng nhóm nữ 2 tỉ số 2:1
* Số phụ huynh tham gia: 3 nam: 1 , nữ: 2
* Số cán bộ chính quyền tham gia: 0 nam: 0 nữ: 0
* Số cán bộ giáo viên tham gia gồm giáo viên hướng dẫn: 3đ/c : đ/c Thi, đ/c Như Ngọc, đ/c Thanh.
* Những điểm cần cải thiện cho hoạt động thi đấu tháng tới: Kỹ thuật phòng thủ, sự phối kết hợp trong nhóm.

**Hoạt động 1.2.1 b: Sinh hoạt định kỳ của nhóm nòng cốt CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi:**

* Tổng số buổi sinh hoạt trong tháng: 3 buổi ( tháng 11); 8 buổi ( tháng 12)

Số thành viên CLB tăng thêm trong tháng so với tháng trước: 20em

Số lượt thành viên CLB tham gia theo các buổi : Khoảng 90 em.

* Buổi 1: tổng số tham gia: 82 nam: 41 nữ: 41

Nội dung sinh hoạt theo từng buổi:

Người hướng dẫn: Đ/c Khương Đức Thi, đ/c Như Ngọc

**Hoạt động 1.2.1 c: Tuyên truyền quảng bá về hoạt động của CLB Thủ lĩnh tới các học sinh.**

* Thời gian tuyên truyền: 14/12/2019.
* Hình thức tuyên truyền: Thi tìm hiểu về CLB bóng đá của trường,sau đó GVCN chiếu video, trình chiếu các nội dung, hình ảnh.
* Nội dung tuyên truyền: Chiếu video về các hoạt động đã thực hiện của CLB tại trường, cung cấp thông tin về ban chủ nhiệm, thành viên CLB, nội quy, quy chế hoạt động, thời gian sinh hoạt định kỳ của CLB.
* Kết quả buổi tuyên truyền và khuyến nghị cải thiện chất lượng buổi tuyên truyền: Học sinh có hiểu biết về CLB và mục đích của dự án, tích cực hưởng ứng, tham gia CLB đã làm tăng số lượng thành viên CLB của trường.

**Tháng 1/2020**

**Hoạt động 1.2.1 a: Hỗ trợ các giáo viên/ tình nguyện viên hướng dẫn tổ chức hoạt động thi đấu/ giao lưu bóng đá hàng tháng. ( thi có thể cả nam/ nữ và thi na/ nam. Một lần/ tháng. Hoạt động này không trùng với sinh hoạt định kỳ câu lạc bộ ở hoạt động 1.2.1b**

* Số thành viên CLB tham gia thi đấu: nhóm nam: 0 nhóm nữ: 28
* Ngày tổ chức: 10/1/2020. Địa điểm tổ chức: Nhà thể chất trường THCS Văn Quán.
* Kết quả các hoạt động thi đấu: Nhóm nữ 1 thắng nhóm nữ 2 tỉ số 2:1
* Số phụ huynh tham gia: 3 nam: 1 , nữ: 2
* Số cán bộ chính quyền tham gia: 1 nam: 0 nữ: 1
* Số cán bộ giáo viên tham gia gồm giáo viên hướng dẫn: 3đ/c : đ/c Thi, đ/c Như Ngọc, đ/c Thanh.
* Những điểm cần cải thiện cho hoạt động thi đấu tháng tới: Kỹ thuật phòng thủ, sự phối kết hợp trong nhóm.

**Hoạt động 1.2.1 b: Sinh hoạt định kỳ của nhóm nòng cốt CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi:**

* Tổng số buổi sinh hoạt trong tháng: 6 buổi

Số thành viên CLB tăng thêm trong tháng so với tháng trước: 20em

Số lượt thành viên CLB tham gia theo các buổi : Khoảng 90 em.

* Buổi 1: tổng số tham gia: 82 nam: 41 nữ: 41

Nội dung sinh hoạt theo từng buổi: Chuyền bóng bằng lòng bàn chân – Giới và giới tính

Người hướng dẫn: Đ/c Khương Đức Thi, đ/c Như Ngọc

* Buổi 2: tổng số tham gia: 86em nam: 43 nữ: 43

Nội dung sinh hoạt theo từng buổi: Chuyền bóng bằng lòng bàn chân – Giới và giới tính

Người hướng dẫn: Đ/c Khương Đức Thi, đ/c Như Ngọc.

* Buổi 3: tổng số tham gia: 88em nam: 43 nữ: 45

Nội dung sinh hoạt theo từng buổi: Kỹ thuật dẫn bóng – Bình đẳng giới

Người hướng dẫn: Đ/c Khương Đức Thi, đ/c Như Ngọc.

* Buổi 4: tổng số tham gia: 90em nam: 45 nữ: 45

Nội dung sinh hoạt theo từng buổi: Kỹ thuật dẫn bóng – Bình đẳng giới.

Người hướng dẫn: Đ/c Khương Đức Thi, đ/c Như Ngọc.

* Buổi 5: tổng số tham gia: 94em nam: 44 nữ: 50

Nội dung sinh hoạt theo từng buổi: Sút bóng chính diện bằng mu bàn chân – Tôn trọng cơ thể của bản thân em và bạn bè.

Ai hướng dẫn: Đ/c Khương Đức Thi, đ/c Như Ngọc.

* Buổi 6: tổng số tham gia: 96em nam: 45 nữ: 51

Nội dung sinh hoạt theo từng buổi: Sút bóng chính diện bằng mu bàn chân – Tôn trọng cơ thể của bản thân em và bạn bè.

Người hướng dẫn: Đ/c Khương Đức Thi, đ/c Như Ngọc.

* Điểm cần cải thiện đã rút kinh nghiệm trong buổi sinh hoạt là: Chia nhỏ nhóm để triển khai các nội dung, cho nhóm trưởng chia sẻ kinh nghiệm.

**Hoạt động 2.2.1a : Truyền thông tới CMHS về dự án qua buổi họp PHHS.**

* Thời gian tuyên truyền: 2/1/2020.
* Hình thức tuyên truyền: Phát tờ rơi, giới thiệu cuốn tài liệu rèn kỹ năng cho học sinh.
* Nội dung tuyên truyền: Chiếu video về các hoạt động đã thực hiện của dự án tại trường, cung cấp thông tin về vai trò và sự tham gia của CMHS
* Kết quả buổi tuyên truyền và khuyến nghị cải thiện chất lượng buổi tuyên truyền: CMHS có hiểu biết về mục đích của dự án, tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động của dự án tại trường.

**Hoạt động 1.2.1 d: Mua sắm trang thiết bị thể thao cho các CLB tại 20 trường: bóng, áo bib, marker, chóp nhựa (số lượng cụ thể sẽ chi tiết sau)**

* Tổng số trang thiết bị được nhận: 40 áo ( 4 màu), 80 quả bóng, 80 marker, 40 chóp nhựa, 2 cái bơm
* Đánh giá chất lượng các trang thiết bị được nhận: Tốt, riêng bơm : chưa tốt.
* Khuyến nghị bổ sung/ điều chỉnh trang thiết bị với dự án: Đổi loại bơm bóng khác.

**Hoạt động 2.1.1: Tổ chức hội thảo tham vấn, với cha mẹ, thầy cô, học sinh, Ban giám hiệu nhà trường đế xác định các không gian dành cho hoạt động thể thao trong trường học (sử dụng bộ công cụ bảng kiểm cộng đồng), đánh giá sự tiếp cận, tính an toàn, cơ chế phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới trong trường học( từ năm thứ 2 là Giới thiệu mô hình CLB thể thao bình đẳng, an toàn và không cạnh tranh)**

* Thời gian tổ chức : 11/1/2020 địa điểm: Văn phòng HĐSP trường THCS Văn Quán.
* Tổng số người tham dự: 35 nam: 5 nữ: 30

gồm: BGH 2 đ/c , GVTD: 1 đ/c, đại diện GVCN: 4 đ/c

* Số phụ huynh tham dự: 28 nam: 4 nữ: 24
* Nội dung thực hiện: Giới thiệu tổng quan về dự án Không gian thể thao, an toàn và bình đẳng.
* Giới thiệu các hoạt động của dự án đã triển khai tại nhà trường và mong muốn sự tham gia của CMHS trong dự án.

Giới thiệu kế hoạch cải tạo sân bóng mini trong nhà trường, kế hoạch vẽ tranh cổ động bóng đá nữ.

* Kết quả hội thảo: CMHS nắm bắt và đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia và đóng góp vào các hoạt động thể thao và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
* Khuyến nghị cải thiện: Không.

**Tháng 2/2020**

**Hoạt động 1.2.1 d: Mua sắm trang thiết bị thể thao cho các CLB tại 20 trường:**

* Đã nộp đăng ký mua các thiết bị thể thao về PGD- ĐT: 1 khung cầu gôn, 4 bảng Flipchat.
* Đã hoàn thành việc vẽ tranh cổ động, truyền thông phong trào bóng đá nữ và không gian thể thao an toàn, bình đẳng ( có hình ảnh đã gửi về dự án). Thời điểm hoàn thành: 14/2/2020.
* Đã hoàn thiện hồ sơ cải tạo không gian thể thao gửi về PGD- ĐT và tổ chức Plan: Kế hoạch cải tạo sân bóng, tờ trình. Thời điểm hoàn thành 14/2/2020 và đã được Plan phê duyệt.
* Đã nộp kế hoạch quý 2 của trường nộp về PGD –ĐT và tổ chức Plan trước ngày 21/2/2020.

**Hoạt động 1.2.1 b: Sinh hoạt định kỳ của nhóm nòng cốt CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi:**

* Do dịch Covid 19 diễn biến phức tạp nên hoạt động câu lạc bộ tạm ngừng hoạt động.

**Tháng 3,4 /2020**

**Hoạt động 1.2.1 d: Mua sắm trang thiết bị thể thao cho các CLB tại 20 trường:**

* Trong đợt nghỉ chống dịch Covid 19, nhà trường đã nhận 4 bảng Flip Chat từ dự án.
* Đánh giá chất lượng các trang thiết bị được nhận: Tốt.
* Đã hoàn thiện hồ sơ , chứng từ về việc vẽ tranh cổ động bóng đá nữ và truyền thông không gian thể thao an toàn, bình đẳng.

**Hoạt động 1.2.1 b: Sinh hoạt định kỳ của nhóm nòng cốt CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi:**

* Do dịch Covid 19 diễn biến phức tạp nên hoạt động câu lạc bộ tạm ngừng hoạt động.

**Hoạt động 2.1.2: Cải tạo các không gian thể thao an toàn, bình đẳng và hòa nhập trong trường học (tạm tính, sẽ chi tiết sau khi có khảo sát)**

Mô tả tiến độ triển khai các hoạt động tại trường mình:

* Đã chỉnh sửa, hoàn thiện Dự toán, tờ trình xây dựng sân bóng gửi về tổ chức Plan và PGD theo hướng dẫn mới nhất, đúng thời gian quy định của PGD& ĐT.
* Đã cho lấy 2 báo giá về vật liệu xây dựng sân bóng.
* Đã liên hệ với chính quyền địa phương và đoàn thanh niên để huy động lực lượng thanh niên tham gia hỗ trợ hoạt động cải tạo sân bóng, chuyển cây…
* Đã họp Thường trực CMHS và Hội trưởng PHHS các lớp để thông báo chủ trương của nhà trường về kế hoạch cải tạo sân bóng nhằm huy động nguồn tài chính ủng hộ cho việc xây dựng sân bóng.

Đóng góp nhà trường/ người dân và chính quyền địa phương

* Chính quyền địa phương và đoàn thanh niên nhất trí tham gia hỗ trợ hoạt động cải tạo sân bóng như san lấp sân, chuyển cây…
* Thường trực CMHS và Hội trưởng PHHS các lớp nhất trí ủng hộ tài chính cho việc xây dựng sân bóng.

**Hoạt động 1.2.2: Hỗ trợ các CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi tổ chức sự kiện thể thao/hội chợ thể thao hàng năm toàn trường, thúc đẩy giáo dục đồng đẳng về thể thao, bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em: tháng 5/2020**

* Do dịch Covid 19 diễn biến phức tạp nên chưa thực hiện được.

**XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI BÁO CÁO**

*( Đã ký)* **PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

*( Đã ký)*

**Trần Thị Yến Đặng Thị Thanh Thủy**